## Roadmap
Priorität | Maßnahme | Ziel / KPI | Aufwand | Status | Verantwortlich
1 | Şikayetvar-Markenprofil anlegen | Profil aktiv | 2 Std. | sofort | Kunde
1 | Alle offenen Şikayetvar-Beschwerden beantworten | 0 unbeantwortete Beschwerden | 1 Tag, dann laufend | sofort | Kunde
1 | Google-Business-Profil TerraCity anlegen/übernehmen | Profil verifiziert, vollständig | 3 Std. | sofort | WAMOCON + Kunde
1 | Google-Business-Profil Mark Antalya | Profil verifiziert, vollständig | 3 Std. | sofort | WAMOCON + Kunde
1 | Google-Business-Profil Erasta AVM | Profil verifiziert, vollständig | 3 Std. | sofort | WAMOCON + Kunde
1 | Google-Business-Profil ÖzdilekPark | Profil verifiziert, vollständig | 3 Std. | sofort | WAMOCON + Kunde
1 | Website live schalten (TR/EN/RU) | Domain erreichbar, 0 Fehler | 1 Tag | sofort | WAMOCON
1 | QR-Bewertungskarten gestalten und drucken | 400 Stück je Filiale | 1 Tag + Druck | sofort | WAMOCON
1 | Übergabeprozess: QR-Karte + Bitte um Bewertung | ≥ 20 % Rücklauf | Schulung 1 Std. | sofort | Kunde
2 | Foto-Prozess je Filiale (Vorher/Nachher, fester Winkel) | ≥ 10 Paare/Woche | Schulung 2 Std. | sofort | Kunde
2 | Türkisches Erklärvideo produzieren | Video online, 60–90 Sek. | 2 Tage | sofort | WAMOCON
2 | Hero-Video (Veo) erzeugen und einbauen | < 6 MB, 8 Sek. Loop | 1 Tag | sofort | WAMOCON
2 | Instagram: 3 Beiträge/Woche, echte Ergebnisse | Follower +50 %/Quartal | laufend | Kunde
2 | Marine-Kampagne: Marinas Antalya/Kemer/Side ansprechen | ≥ 3 Erstgespräche | 1 Woche | Kunde
2 | Flotten-Angebot an Rent-a-Car und Hotels | ≥ 2 Rahmenverträge | 1 Woche | Kunde
2 | Nachfass-Nachricht 24 Std. nach Behandlung | Prozess läuft automatisch | 2 Tage Setup | Kunde
3 | 4,5 ★ bei 100+ Bewertungen je Premium-Filiale | Ziel erreicht | 6 Monate | Kunde
3 | Rating erst DANN auf der Website einblenden | Rating sichtbar | 1 Std. | wartet auf Sanierung | WAMOCON
3 | Online-Terminbuchung einbauen | Buchungen > 20 %/Monat | 1 Woche | wartet auf Infos | WAMOCON
3 | Anwendungsfall-Pakete einführen (Yeni Araç, Aile, Satışa Hazır, Filo, Tekne) | Warenkorb +15 % | 1 Woche | Vorschlag | Kunde + WAMOCON
3 | Eigene Domain für Antalya | Domain live | 2 Std. | wartet auf Infos | WAMOCON
4 | Preise auf der Website | Preistransparenz | 2 Std. | wartet auf Preisliste | Kunde
4 | WhatsApp-Buchung aktivieren | Buchung per WhatsApp | 4 Std. | wartet auf Nummer | Kunde
4 | Öffnungszeiten aller Filialen ergänzen | 4/4 Filialen vollständig | 1 Std. | wartet auf Infos | Kunde
4 | Instagram-Feed einbinden | Feed live | 4 Std. | wartet auf Zugang | Kunde
4 | Bootspflege in Antalya bestätigen | Ja/Nein geklärt | — | wartet auf Infos | Kunde

## Legende
Priorität 1 | Sofort — Woche 1–2, blockiert durch nichts
Priorität 2 | Kurzfristig — Monat 1–3
Priorität 3 | Mittelfristig — Monat 4–6
Priorität 4 | Wartet auf Informationen vom Kunden
Grundlage | Marktanalyse-Car-WAX-Antalya.md
Erstellt | 27.07.2026 · WAMOCON